## UserStory1
User Story
Kurztitel User Story 1 | Feste Nummern
Beschreibung | Als User des Cocktailmixers möchte die gleiche Nummer eingeben, um immer den entsprechenden Cocktail auszuwählen.
Akzeptanzkriterien
AK 1 | Jeder Cocktail besitzt eine identifizierende Nummer
AK 2 | Nicht-verfügbare Cocktails werden nicht angezeigt
AK 3 | Bei neuem Rezeptbuch können sich die Nummern ändern
AK 4 | Daten müssen persistent sein. Auch nach Abschalten des Systems
AK 5
AK 6
AK 7
AK 8

## UserStory2
User Story
Kurztitel User Story 2 | Restbestand des Dosierers ausgeben
Beschreibung | Als User des CocktailPro möchte ich wissen, wie viel Restbestand in einem Dosierer verfügbar ist.
Akzeptanzkriterien
AK 1 | Nach jedem Cocktail
AK 2 | Nur verwendete Dosierer betreffend
AK 3 | Nur eine Info wie viel Restbestand ist
AK 4 | Wenn leer, dann sind betroffene Cocktails nicht verfügbar
AK 5 | Auffüllen soll Quittiert werden.
AK 6 | Ausgabe á la "Folgende Zutaten müssen aufgefüllt werden: XXX, YYY, ZZZ"
AK 7
AK 8

## UserStory3
User Story
Kurztitel User Story 3 |  | Unbrauchbare Cocktails
Beschreibung |  | Als Benutzer möchte ich, dass eine Warnung nach dem Zubereitungsprozess ausgegeben wird, wenn irgendeine Zutat des Cocktails , damit kein Kunde unter ungenießbaren Cocktails leidet
Akzeptanzkriterien
AK 1 |  | Wenn ein Cocktail nicht korrekt zubereitet wurde, soll eine Warnnung an den Benutzer ausgegeben werden. In der Art: "Dieser Cocktail wurde nicht korrekt zubereitet, bitte wegschütten"
AK 2 |  | Die Warnung erscheint nach dem Zubereitungsprozess direkt
AK 3 |  | Sie erscheint nur in der Ausnahme, dass eine benötigtigte Menge nicht ausreichend ausgegeben wurde
AK 4
AK 5
AK 6
AK 7
AK 8
Aufwandsschätzung 1.0 (jeder einzeln) | Personenstunden
Schätzung Teammitglied A | 1
Schätzung Teammitglied B
Schätzung Teammitglied C
Schätzung Teammitglied D
Durchschnittswert | 1
Aufwandsschätzung 1.0 im Team
Verfeinerung der User Stories durch Tasks
Aufwandsschätzung 2.0 im Team | Personenstunden geschätzt | Beschreibung des Tasks (Inhalt / Tätigkeiten) | Tatsächliche Aufwände (Stunden)
|  |  | Team-mitglied A | Team-mitglied B | Team-mitglied C | Team-mitglied D | Summe | zu wenig geschätzt
Task 1 | 1 | Status Ausgaben auskommentiert und neue Ausgaben hinzugefügt | 0.5 |  |  |  | 0.5 | -0.5
Task 2 | [6 empty] | 0 | 0
Task 3 | [6 empty] | 0 | 0
Task 4 | [6 empty] | 0 | 0
Task 5 | [6 empty] | 0 | 0
Task 6 | [6 empty] | 0 | 0
Task 7 | [6 empty] | 0 | 0
Task 8 | [6 empty] | 0 | 0
Task 9 | [6 empty] | 0 | 0
Task 10 | [6 empty] | 0 | 0
Task 11 | [6 empty] | 0 | 0
Task 12 | [6 empty] | 0 | 0
Summe gesamt | 1 | [5 empty] | 0.5 | -0.5

## UserStory4
User Story
Kurztitel User Story 4 |  | Mehrfach Dosierer
Beschreibung |  | Als Benutzer möchte ich, dass mehrere Dosierer mit der gleichen Zutat befüllt werden können , damit ein Cocktail länger mischbar ist
Akzeptanzkriterien
AK 1 |  | Während des Zubereitungsprozesses soll im beim Leerlaufen eines Dosierers, auf einen weiteren umgeschaltet werden
AK 2 |  | Eine Warnung wird nur ausgegeben, wenn in jeglichen Dosierern die gewünschte Zutat nicht zu finden ist
AK 3 |  | Beim Systemstart wird die Häufigkeit der Dosierer für eine Zutat festgelegt, dies kann nicht zur Laufzeit des Systems verändert werden
AK 4 |  | Es werden beim Auffüllen jegliche Dosierer maximal aufgefüllt
AK 5
AK 6
AK 7
AK 8
Aufwandsschätzung 1.0 (jeder einzeln) | Personenstunden
Schätzung Teammitglied A
Schätzung Teammitglied B
Schätzung Teammitglied C
Schätzung Teammitglied D
Durchschnittswert
Aufwandsschätzung 1.0 im Team
Verfeinerung der User Stories durch Tasks
Aufwandsschätzung 2.0 im Team | Personenstunden geschätzt | Beschreibung des Tasks (Inhalt / Tätigkeiten) | Tatsächliche Aufwände (Stunden)
|  |  | Team-mitglied A | Team-mitglied B | Team-mitglied C | Team-mitglied D | Summe | zu wenig geschätzt
Task 1 | [6 empty] | 0 | 0
Task 2 | [6 empty] | 0 | 0
Task 3 | [6 empty] | 0 | 0
Task 4 | [6 empty] | 0 | 0
Task 5 | [6 empty] | 0 | 0
Task 6 | [6 empty] | 0 | 0
Task 7 | [6 empty] | 0 | 0
Task 8 | [6 empty] | 0 | 0
Task 9 | [6 empty] | 0 | 0
Task 10 | [6 empty] | 0 | 0
Task 11 | [6 empty] | 0 | 0
Task 12 | [6 empty] | 0 | 0
Summe gesamt | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## UserStory5
User Story
Kurztitel User Story 5 |  | Nur Cocktails mischen, für die genügend Zutaten vorhanden sind
Beschreibung |  | Als User des Systems, möchte ich, dass nur Cocktails zubereitet werden, für die genügend Zutaten vorhanden sind, damit ich keinen Ausschuss produziere.
Akzeptanzkriterien
AK 1 |  | Wenn nicht ausreichend Zutaten vorhanden sind, dann soll eine Meldung vor dem Zubereiten des Cocktails ausgegeben werden
AK 2 |  | Der Cocktail soll nicht zubereitet werden, wenn Zutaten fehlen
AK 3 |  | Cocktails die nicht gemischt werden können, sollen bei der auswahl als nicht verfügbar angezeigt werden
AK 4
AK 5
AK 6
AK 7
AK 8
Aufwandsschätzung mit Planning Poker: Füllen Sie die weißen Felder aus!
Referenzstory | US4 | Mehrfach Dosierer
wurde festgelegt auf | 5 | Story Points
Gemessener Aufwand für US4 | 8 | Arbeitsstunden
1 Story Point entspricht also | 1.6 | Arbeitsstunden
Schätzung mit Planning Poker |  |  | Tatsächliche Aufwände (Stunden)
User Story 5 erfordert | 3 | Story Points | Team-mitglied A | Team-mitglied B | Team-mitglied C | Team-mitglied D | Summe | zu wenig geschätzt
Das entspricht | 4.8 | Arbeitsstunden | [5 empty] | -4.8